Знак РЦРО кр

#### ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### Томской области

### ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

# **ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| \_ \_\_\_ | **№** \_ |

Томск

**Об утверждении технического задания**

В целях координации деятельности сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки «Создание региональной инновационной инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения» и регионального проекта «Создание региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций»

**приказываю:**

1. Утвердить структуру технического задания образовательным организациям, имеющим статус Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской области, на 2015 год (приложение № 1).
2. Утвердить план-график проведения образовательных событий Ресурсно-внедренческих центров инноваций на 2015 год (приложение № 2).
3. Поручить отделу маркетинга (Танцева С.Г.):
   1. провести согласование технических заданий и планов реализации сетевых инновационных проектов на 2015 год в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации регионального проекта в срок до 20 февраля 2015 г.
   2. обеспечить организационное и информационное сопровождение плана-графика проведения образовательных событий Ресурсно-внедренческих центров инноваций на 2015 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

## Директор Н.П.Лыжина

Танцева Светлана Геннадьевна

51-59-12

Приложение к приказу ОГБУ «РЦРО»

от №

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2015 ГОД**

**Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование образовательной организации)

| **Название мероприятия** | **Срок и место проведения мероприятия, ответственный** | **Формы представления результатов деятельности** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программный, аналитический материал, документы** | **Сетевые ресурсы** | | **Формат проведения (очно/дистанционно)** | **Проектные продукты, публикации в научных и методических изданиях, СМИ** |
| **1. Реализация сетевого инновационного проекта (по отдельному плану)** | | | | | | |
| **2. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже межмуниципального уровня (не менее 2-х)** | | | | | | |
| Конференция учителей английского языка в рамках деятельности НП «Ассоциация учителей английского языка» | Май 2015г. | Программа, Материалы конференции - выступления и презентации учителей, анализ материалов конференции, Новостное письмо Newsletter | Сайт НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) | | Очно/дистанционно | Публикации уроков, методических разработок и рекомендаций, аннотаций, статей на сайте Ассоциации <http://tomelta.jimdo.com/> |
| Конференция учителей английского языка в рамках деятельности НП «Ассоциация учителей английского языка» | Октябрь 2015г. | Программа, Материалы конференции - выступления и презентации учителей, анализ материалов конференции, Новостное письмо Newsletter | Сайт НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) | | Очно/дистанционно | Публикации уроков, методических разработок и рекомендаций, аннотаций, статей на сайте Ассоциации <http://tomelta.jimdo.com/> |
| Семинар «Дебаты формат «К. Поппер» обучение учителей и студентов ФИЯ ТГПУ в рамках подготовки судей к Турниру Дебатов на английском языке | Январь 2015г. | Программа, Судейский протокол, материалы подготовки и оценки кейсов команд | Сайт <http://idebate.org/>  Сайт ТОИПКРО [http://edu.tomsk.ru/](http://edu.tomsk.ru/%20)  и НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) | | Очно | Отчёт по дебатам на Форуме инноваторов в ТОИПКРО |
|  |  |  |  | |  |  |
| **3.** **Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже межмуниципального уровня (не менее 1-го)** | | | | | | |
| Интегрированный конкурс «Английский + Информатика» | Октябрь 2015г.  МАОУ СОШ №40 |  | Сайт МАОУ СОШ №40 <http://school-40.tomsk.ru> НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20)  Сайт МАУ ИМЦ <http://imc.tomsk.ru> | | Очно/дистанционно | Публикации итогов, на сайтах |
| Областной Конкурс «Седьмой Турнир Дебатов» на английском языке формата «К. Поппер» | Январь 2015г.  МАОУ СОШ №40 | Программа, Судейский протокол, кейсы команд, анализ игр | Сайт <http://idebate.org/>  Сайт ТОИПКРО [http://edu.tomsk.ru/](http://edu.tomsk.ru/%20)  и НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) | | Очно | Публикации итогов, на сайтах |
| Конкурс по чтению «Калейдоскоп английских книг» 5-6 классы | МАОУ СОШ №40 | Информационное письмо, Положение, 4 приложения, материалы для чтения, анализ мероприятия | НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) Сайт ТОИПКРО [http://edu.tomsk.ru/](http://edu.tomsk.ru/%20)  Сайт МАУ ИМЦ <http://imc.tomsk.ru> | | Очно | Публикации итогов, на сайтах |
| Конкурс по чтению «Калейдоскоп английских книг» 7-8 классы | МАОУ СОШ №44 | Информационное письмо, Положение, 4 приложения, материалы для чтения, анализ мероприятия | НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) Сайт ТОИПКРО [http://edu.tomsk.ru/](http://edu.tomsk.ru/%20)  Сайт МАУ ИМЦ <http://imc.tomsk.ru> | | Очно | Публикации итогов, на сайтах |
| Конкурс по чтению «Калейдоскоп английских книг» 9-11 классы | МБОУ РКГ №2 | Информационное письмо, Положение, 4 приложения, материалы для чтения, анализ мероприятия | НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20) Сайт ТОИПКРО [http://edu.tomsk.ru/](http://edu.tomsk.ru/%20)  Сайт МАУ ИМЦ <http://imc.tomsk.ru> | | Очно | Публикации итогов, на сайтах |
| Конкурс «Лингвистические игры» | МАОУ СОШ №40 | Информационное письмо, Положение, анализ мероприятия | Сайт МАОУ СОШ №40 <http://school-40.tomsk.ru> НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20)  Сайт МАУ ИМЦ <http://imc.tomsk.ru> | | Очно | Публикации итогов, на сайтах |
| Дистанционный конкурс-викторина на английском языке «Выдающиеся памятники архитектуры» | МАОУ СОШ №40 | Информационное письмо, Положение, анализ мероприятия | Сайт МАОУ СОШ №40 <http://school-40.tomsk.ru> НП «Ассоциация учителей английского языка» [http://tomelta.jimdo.com/](http://tomelta.jimdo.com/%20)  Сайт МАУ ИМЦ <http://imc.tomsk.ru> | | Дистанционно | Публикации итогов, на сайтах |
| **4. Участие в реализации региональных/федеральных проектов и программ развития** | | | | | | |
| Региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта». 2014г. | Февраль-апрель 2015г.  РЦРО  О.А. Крупская  Т.Ю. Коновалова | Программа стажировки молодых учителей «Современный урок. Проектирование и проведение». | Сайт РЦРО <http://rcro.tomsk.ru/> | | Очно | Отчёт о стажировке, статья в вестник РЦРО |
|  |  |  |  | |  |  |
| **5. Участие в областных мероприятиях в рамках региональных проектов и программ** | | | | | | |
| Участие в областном проектном семинаре по теме «Основные направления и форматы деятельности региональной сети РВЦИ в 2015 году» | 27 января | Заявка, проект плана реализации сетевого проекта, положения об образовательном событии |  | |  |  |
| Участие в круглом столе «Стажировочный формат повышения квалификации в условиях введения профессионального стандарта педагога: особенности и преимущества сетевой организации» в рамках Сибирского образовательного форума | 25 марта |  |  | |  |  |
| Участие в мероприятиях Регионального Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок | Август 2015 гг. | Презентация сетевого инновационного проекта |  | |  |  |
| Презентация программы стажировки |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **6. Организация сетевого взаимодействия и сопровождение деятельности инновационной образовательной сети** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **7. Тиражирование инновационного опыта** | | | | | | |
| Участие в конкурсах "Мой лучший урок" | Октябрь 2015г  З.К. Аптинеева | Методическая разработка урока | Сайт РЦРО <http://rcro.tomsk.ru/> | | Дистанционно/ очно | Публикация в сборнике материалов конкурса |
| Разработка, апробация и внедрение продуктов инновационной деятельности (программ, проектов, методических пособий, УМК и т.п.) |  |  |  | |  |  |
| Публикации в методических изданиях |  |  |  | |  |  |
| Разработка программ стажировок и рабочих программ модулей в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ |  |  |  | |  |  |
| Организация и проведение стажировок в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» на базе РВЦИ |  |  |  | |  |  |
| Участие в реализации образовательных модулей, проведении семинаров, курсов повышения квалификации в рамках сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **8. Освещение деятельности РВЦИ в средствах массовой информации** | | | | | | |
| Публикация материалов о деятельности РВЦИ в газете «Вестник РЦРО» | в течение года |  |  | |  | 1 статья |
| Подготовка материалов для информационного сборника о деятельности сети РВЦИ | октябрь-декабрь |  |  | |  |  |
| Публикация материалов в СМИ муниципального, регионального и федерального уровня | в течение года |  |  | |  | 3 статьи |
| Обновление и наполнение страницы РВЦИ на официальном сайте ОУ | в течение года |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **9. Экспертная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **10. Мониторинговая и аналитическая деятельность** | | | | | | |
| Мониторинг реализации сетевого инновационного проекта | декабрь | Отчет по итогам мониторинга |  |  | |  |
| Подготовка аналитического отчёта по результатам деятельности РВЦИ | декабрь | Аналитический отчет |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

Рекомендации:

1. План работы составляется с использованием данной формы Технического задания, утверждается директором образовательного учреждения и согласовывается директором ОГБУ «РЦРО», указывается дата утверждения и согласования.
2. В план работы обязательно включаются мероприятия по указанным направлениям деятельности и дополнительные мероприятия по выбору учреждения.
3. Во втором столбце кроме сроков указывается конкретный исполнитель (ФИО, должность) от учреждения.
4. Формы представления результатов должны быть дополнены и конкретизированы образовательным учреждением.
5. Электронный вариант Плана работы, утверждённый директором ОУ, высылается на e-mail: [tanceva@education.tomsk.ru](mailto:tanceva@education.tomsk.ru) до 10.02.2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**«Создание современной модели обучения иностранному языку в условиях непрофильной общеобразовательной школы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки (месяц)** | **Ответствен-ные** | **Категория участников/партнёры** | **Количество участников** | **Ожидаемые результаты** | **Полученные результаты (заполняется за 6 мес., год)** |
|  | Установочное заседание со всеми участниками реализации СОП | Август 2014г. | Т.Ю. Коновалова |  |  |  |  |
|  | Корректировка проекта с учетом результатов I, II этапов. | Сентябрь 2013, 2014 гг. | Т.Ю. Коновалова |  |  |  |  |
|  | Заседание Координационного совета по реализации сетевого образовательного проекта | Август, январь, июнь | О.Н. Игна  С.А. Муратова |  |  |  |  |
|  | Разработка и апробация учебного планов лингвистических классов (2,3 классы). | Август – май 2014 г. | Т.Ю. Коновалова И.М. Федорова  З.К. Аптинеева |  |  |  |  |
|  | Деятельности сетевой образовательной площадки муниципальной образовательной сети «Развитие иноязычной коммуникативной компетентности через интегрированные конкурсы на английском языке» в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования на муниципальном уровне. | По отдельному графику мероприятий сетевой площадки (октябрь – апрель) | В.П. Сафонова  Т.Ю. Коновалова  Л.В. Ширенкова |  |  |  |  |
|  | Организация деятельности сетевой образовательной площадки муниципальной образовательной сети по теме «Детское Научное Общество на английском языке как форма развития иноязычной коммуникативной компетентности» в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования на муниципальном уровне. | Октябрь - ноябрь 2014 г. | О.Н. Игна  Т.Ю. Коновалова  Л.В. Ширенкова С.А. Муратова  Л.А. Шипуля |  |  |  |  |
|  | Организация образовательных языковых павильонов в летних пришкольных лагерях | Июнь 2015 г. | Т.Ю. Коновалова  Л.В. Ширенкова |  |  |  |  |
|  | Организация летней профильной языковой смены для 10 классов (гуманитарный профиль) | Июнь 2015 г. | С.А. Муратова |  |  | Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля |  |
|  | Реализация педагогического проекта «Детское Научное Общество на английском языке «FORWARD». | Согласно плану реализации проекта «Детское Научное Общество на английском языке «FORWARD». | Т.Ю. Коновалова  Л.В. Ширенкова  О.Н. Игна |  |  |  |  |
|  | Реализация педагогического проекта «Дебат – Клуб на английском языке» | Согласно плану реализации проекта «Дебат – Клуб на английском языке» | И.М. Федорова  Т.Ю. Коновалова |  |  |  |  |
|  | Организация деятельности экспериментальной площадки по теме «Проектирование организационно - методической системы дистанционной поддержки образовательного процесса в условиях введения ФГОС» | Согласно программы эксперимента «Проектирование организационно - методической системы дистанционной поддержки образовательного процесса в условиях введения ФГОС» | Л.Р. Пикалова  Л.А. Шипуля  Т.Ю. Коновалова  Л.В. Ширенкова  С.В. Яновская  И.М. Федорова |  |  |  |  |
|  | Разработка программы дистанционного курса для взрослого населения «Английский язык для начинающих» | В течение учебного года | Учителя английского языка |  |  |  |  |
|  | Разработка программы дистанционного курса для взрослого населения «Английский с удовольствием» | В течение учебного года | Учителя английского языка |  |  |  |  |
|  | Привлечение новых сетевых партнеров для реализации СОП и открытия новых сетевых площадок | В течение учебного года | Все сетевые партнеры |  |  |  |  |
|  | Мониторинг эффективности реализации СОП на каждом этапе реализации. | Согласно программе мониторинга реализации СОП | Т.Ю. Коновалова  С.А. Муратова  Л.А. Шипуля |  |  |  |  |

Мероприятия в рамках деятельности сетевой образовательной площадки муниципальной образовательной сети «Развитие иноязычной коммуникативной компетентности через интегрированные конкурсы на английском языке» в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования на муниципальном уровне 2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки (месяц)** | **Ответствен-ные** | **Категория участников/партнёры** | **Количество участников** | **Ожидаемые результаты** | **Полученные результаты (заполняется за 6 мес., год)** |
|  | Интегрированный конкурс «Английский + Информатика» | Октябрь 2014г. | И.М. Федорова  Т.Ю. Коновалова | МАУ ИМЦ г. Томска; ФИЯ ТГПУ; НП «Ассоциация учителей английского языка»; | 10 чел. |  |  |
|  | Обучающий семинар для учителей-тренеров и судей «Турнира Дебатов» на английском языке ООУ | Январь 2015г. | Т.Ю. Коновалова И.М. Федорова | МАОУ СОШ №40 ТОИПКРО кафедра педагогики и психологии | 15 чел. |  |  |
|  | Областной Конкурс «Седьмой Турнир Дебатов» на английском языке формата «К. Поппер» | Январь 2015г. | Т.Ю. Коновалова И.М. Федорова | МАОУ СОШ №40 ТОИПКРО кафедра педагогики и психологии | 25 чел. |  |  |
|  | Конкурс по чтению «Калейдоскоп английских книг» 5-6 классы | 07.03.  2015г. | Т.Ю. Коновалова  Л.В. Ширенкова | МАОУ СОШ №40 МАУ ИМЦ г. Томска; ФИЯ ТГПУ; НП «Ассоциация учителей английского языка»; | 50-100 чел. |  |  |
|  | Конкурс по чтению «Калейдоскоп английских книг» 7-8 классы | 04.43.  2015г. | Т.Ю. Коновалова  Л.Ф. Бушова | МБОУ РКГ №2  МАУ ИМЦ г. Томска; ФИЯ ТГПУ; НП «Ассоциация учителей английского языка»; | 50-100 чел. |  |  |
|  | Конкурс по чтению «Калейдоскоп английских книг» 9-11 классы | 14.03.  2015г. | Т.Ю. Коновалова  Н.В. Нагибина | МАОУ СОШ №44  МАУ ИМЦ г. Томска; ФИЯ ТГПУ; НП «Ассоциация учителей английского языка»; | 50-100 чел. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |